## Assignment
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Layout Admin | 2023-11-02 | 2023-11-06 |  | BaoLT | 2023-11-07 | 2023-11-08 |  | AnhPP
Logo |  |  | 50% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Nhật Trường |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Layout Store | 2023-11-02 | 2023-11-06 |  | AnhPP | 2023-11-07 | 2023-11-08 |  | BaoLT
Logic Admin | 2023-11-09 | 2023-11-14 |  | BaoLT | 2023-11-15 | 2023-11-17 |  | AnhPP
Logic Store | 2023-11-09 | 2023-11-14 |  | AnhPP | 2023-11-15 | 2023-11-17 |  | BaoLT
Link GitHub: https://github.com/anhpp0910/BC58_Capstone_AnhPP_BaoLT.git
Link deploy: https://bc-58-capstone-anhpp-baolt.vercel.app/
Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=S4Y8bUmaCzg
Link API: https://653122f94d4c2e3f333c72a3.mockapi.io/phones